## Cronograma
PROYECTO | SUCURSAL | FECHA INICIO | FECHA FIN | ASIGNADO | DÍAS REQ. | PRIORIDAD | TIPO | CARGA | BALANCE
Naica (material de venta) MLE CUU |  | 2026-02-09 | 2026-02-16 | Eddy | 6 |  | LANZAMIENTO
Los Encinos (Autorización de Diseño del ACC) MLE CUU |  | 2026-02-09 | 2026-02-16 | Darío | 6 |  | LANZAMIENTO
Paseo de los recuerdos (obra civil) MLE JRZ |  | 2026-02-16 | 2026-03-13 | Eddy | 20 |  | LANZAMIENTO
Banquetas de Trascendencia (Obra civil) MTLA CUA |  | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Eddy | 5 |  | LANZAMIENTO
Pendiente 2025 Marco de madera Nichos de Cristal MTLA DEL (obra civil) |  | 2026-02-10 | 2026-02-27 | Eddy | 14 |  | LANZAMIENTO
Los Encinos (Material de venta) MLE CUU |  | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Eddy | 5 |  | LANZAMIENTO
Negociación Sayra/infinity por material de Umbral Eterno TLA JRZ |  | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Darío | 5 |  | LANZAMIENTO
Ubicación de fosas TLA JRZ, asegurar acceso de carroza en Via TLA |  | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Darío | 5 |  | LANZAMIENTO
Render y videos del recinto (actualizar mármol) La Paz MTLA CUA |  | 2026-02-10 | 2026-02-13 | Eddy | 4 |  | LANZAMIENTO
San Isidro MTLA DEL (Diseño vitral) |  | 2026-02-10 | 2026-03-31 | Darío | 36 |  | LANZAMIENTO
San Isidro MTLA DEL (Material de venta) |  | 2026-02-10 | 2026-03-31 | Eddy | 36 |  | LANZAMIENTO
Negociación y contratos con Sayra e infinity |  | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Brenda | 10 |  | LANZAMIENTO
Comprar muestra de porcelanato Beige Umbral Eterno TLA JRZ |  | 2026-02-16 | 2026-02-19 | Eddy | 4 |  | LANZAMIENTO
Material de venta Umbral Eterno TLA JRZ |  | 2026-02-19 | 2026-02-23 | Eddy | 3 |  | LANZAMIENTO
Majalca Sección B y D (material de venta) |  | 2026-03-02 | 2026-03-10 | Eddy | 7 |  | LANZAMIENTO
Diseño de distribución de fosas y monumentos en TLA JRZ |  | 2026-03-03 | 2026-03-31 | Darío | 21 |  | LANZAMIENTO
Santa Rosalía, diseño de vitrales MTLA Cuauhtémoc |  | 2026-03-03 | 2026-03-31 | Darío | 21 |  | LANZAMIENTO
Naica (obra civil) MLE CUU |  | 2026-03-03 | 2026-03-31 | Eddy | 21 |  | LANZAMIENTO
Entrega pendiente por infinity 2025 Santa Rosalía MTLA CUA |  | 2026-03-03 | 2026-04-30 | Eddy | 43 |  | LANZAMIENTO
Entrega pendiente por infinity 2025 Col A Bautisterio MTLA DEL |  | 2026-03-03 | 2026-04-30 | Eddy | 43 |  | LANZAMIENTO
Los Encinos (obra civil y mover vegetación) MLE CUU |  | 2026-03-03 | 2026-03-31 | Eddy | 21 |  | LANZAMIENTO
Jardín Vencedores (material de venta) MTLA DEL |  | 2026-03-03 | 2026-03-31 | Eddy | 21 |  | LANZAMIENTO
Criptas la concepción (obra civil) MTLA DEL |  | 2026-03-03 | 2026-06-30 | Eddy | 86 |  | LANZAMIENTO
Fosas de MTLA Cuauhtémoc (ubicación) |  | 2026-03-03 | 2026-06-30 | Darío | 86 |  | LANZAMIENTO
Criptas VIA TLA MTLA DEL (Diseño) |  | 2026-03-03 | 2026-06-30 | Darío | 86 |  | LANZAMIENTO
Criptas VIA TLA MTLA DEL (obra civil) |  | 2026-03-03 | 2026-06-30 | Eddy | 86 |  | LANZAMIENTO
La concepción obra civil, MTLA CUA |  | 2026-08-03 | 2026-08-31 | Eddy | 21 |  | LANZAMIENTO
Jardín Vencedores (obra civil) MTLA DEL |  | 2026-09-01 | 2026-09-30 | Eddy | 22 |  | LANZAMIENTO
B. VENTA TERRENOS
Anthony Quinn
Recabar requisitos para Número Oficial (MLE y SMART) |  | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Eddy | 5
Recabar requisitos para constancia de zonificación (MLE y SMART) |  | 2026-02-10 | 2026-02-24 | Eddy | 11
Recabar requisitos para viabilidad de agua |  | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Eddy | 10
Recabar requisitos para viabilidad de luz |  | 2026-02-16 | 2026-02-27 | Eddy | 10
Obtener documentos SMART |  | 2026-02-10 | 2026-02-16 | Brenda | 5
Protocolización y venta |  | 2026-03-03 | 2026-03-11 | Brenda | 7
Monte Kea
Reunión con Lili Méndez de viabilidad acceso con vecinos |  | 2026-02-10 | 2026-02-27 | Brenda | 14
C. MACROPROYECTOS
Análisis de requerimientos
Solicitar proyección de ventas, estudio de mercado y capacidad instalada |  | 2026-02-09 | 2026-02-09 | Brenda | 1
Reunión de Customer Journey |  | 2026-02-13 | 2026-02-13 12:00 | Brenda | 1
Reunión de necesidades |  | 2026-03-13 | 2026-03-13 | Eddy | 1
Reunión de validación de componentes e información del terreno |  | 2026-03-13 | 2026-04-10 | Eddy | 21
Entregable: componentes, proyección de venta y capacidad instalada |  | 2026-04-20 | 2026-04-30 | Eddy | 9
Proyectos Conceptuales
Diseño y validación de propuestas TLA Juárez y MTLA Cuauhtémoc |  | 2026-05-01 | 2026-05-29 | Eddy/Darío | 21
Diseño y validación de propuestas MTLA Delicias |  | 2026-06-01 | 2026-07-17 | Darío | 35
Diseño y validación de propuestas MLE Juárez |  | 2026-07-06 | 2026-08-28 | Eddy | 40
Entregable |  | 2026-08-31 | 2026-09-04 | Eddy | 5
Anteproyectos
TLA Juárez |  | 2026-09-07 | 2026-09-25 | Darío | 15
MTLA Cuauhtémoc |  | 2026-09-07 | 2026-09-25 | Eddy | 15
MTLA Delicias |  | 2026-09-28 | 2026-11-06 | Darío | 30
MLE Juárez |  | 2026-11-09 | 2026-12-11 | Eddy | 25
Entregable |  | 2026-12-14 | 2026-12-18 | Eddy/Darío | 5
D. CAPEX
MLE Chihuahua
Conversión de carroza mercedes |  | 2026-02-09 | 2026-04-30 | Brenda | 59
Arreglo automático de riego |  | 2026-02-10 | 2026-03-30 | Brenda | 35
Euro Estudios: análisis de cargas actualizado |  | 2026-02-10 | 2026-03-03 | Eddy/Darío | 16
Puertas de Cafetería |  | 2026-02-10 | 2026-03-30 | Eddy/Darío | 35
Remodelación de Eterno Amor MLE Juárez |  | 2026-04-01 | 2026-05-29 | Eddy/Darío | 43
Abrir ritual de cenizas |  | 2026-06-01 | 2026-07-01 | Eddy/Darío | 23
Barandal coro capilla MTLA Cuauhtémoc |  | 2026-07-01 | 2026-08-31 | Eddy/Darío | 44
CTLA Chihuahua
Remodelación oficinas Vallarta |  | 2026-08-01 | 2026-09-30 | Eddy/Darío | 43
Remodelación CTLA Vallarta |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Eddy/Darío | 66
MTLA Delicias
Sala de velación provisional |  | 2026-07-01 | 2026-09-30 | Eddy/Darío | 66
Montaje de tapas |  | 2026-02-10 | 2026-04-30 | Brenda | 58
Triturador de cenizas |  | 2026-07-01 | 2026-07-30 | Brenda | 22
MTLA Cuauhtémoc
Mejoras exterior (cambio de árboles, tapas de criptas, barda perimetral, iluminación) |  | 2026-04-01 | 2026-11-01 | Brenda | 153
Andadores y estacionamiento |  | 2026-04-01 | 2026-11-01 | Brenda | 153
CTLA Tijuana
Ampliación de sala velación |  | 2026-08-01 | 2026-11-01 | Eddy/Darío | 65
Compra de Sienna de Juárez |  | 2026-04-01 | 2026-04-30 | Brenda | 22
MLE Juárez
Carroza Europea |  | 2026-06-01 | 2026-10-01 | Brenda | 89
Sienna 2025 |  | 2026-02-10 | 2026-11-01 | Brenda | 189
E. PRÉSTAMO JUÁREZ
Segunda Etapa TLA Juárez |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Eddy/Darío | 1
Remodelación Oficinas y Showroom MLE Juárez |  | 2026-02-27 | 2026-02-27 | Eddy/Darío | 1
F. Actividades Extra
Placa de nombre y florerito para USM |  | 2024-12-01 | 2026-02-13 | Eddy | 315
Mobiliario CTLA Zaragoza |  | 2026-02-10 | 2026-02-11 | Eddy | 2
Paneles solares |  | 2026-02-10 | 2026-04-30 | Brenda | 58
Formulas:
DÍAS REQ. = +NETWORKDAYS([FECHA INICIO],[FECHA FIN])
FECHA INICIO = [FECHA FIN, row above]
FECHA FIN = [FECHA INICIO]+3
FECHA FIN = [FECHA FIN, row above]+8